## 视觉项目进度表
智哥挂件有限公司 项目跟进表 | [7 empty] | 12月份
[8 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
序号 | 项目名称 | 项目事项 | 责任人 | 其他人员 | 进度 | 进展情况 | 项目时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | WAR地图（丢丢怪） | 玩法选型 | 杨星智 | 刘荣辉 徐鸿儒 | 56% | 进行中 | 计划
执行
|  | 开发平台选型 | 杨星智 |  | 0% | 进行中 | 计划
执行
|  | 技术准备 | 杨星智 | 刘荣辉 | 0% | 没启动 | 计划
执行
|  | 难点评审 | 杨星智 | 刘荣辉 | 0% | 没启动 | 计划
执行
|  | 开发 | 杨星智 | 刘荣辉 | 0% | 没启动 | 计划
执行
|  | 项目完成跟进 | 杨星智 | 刘荣辉 徐鸿儒 | 0% | 没启动 | 计划
执行